## Slide 1
日越・循環型介護リーダー育成
＆事業展開マスター・スケジュール
ベトナム人材の採用 → 育成 → 国家資格取得 → マネジメント → Uターン
日本とベトナムをつなぐ持続可能な人材・資本の循環モデル
社内限定資料｜Confidential
1 / 7

## Slide 2
全体像
マスター・スケジュール 概要
2026年6月 〜 2038年以降
Phase 1（2026.6〜7）
相互視察と基本合意｜OHF様 札幌視察 → 健康会様 ベトナム視察 → MOU締結
Phase 2（2026.8〜2027.3）
法人設立と公的資金申請｜日越JV設立 → 補助金申請（経産省・JICA） → カリキュラム改定
Phase 3（2027.4〜2028.3）
第1期生 教育・インターン｜ベトナムでの事前教育 → 札幌での有給インターン（6ヶ月）→ 帰国・卒業
Phase 4（2028夏〜2032頃）
本採用・国家資格取得｜育成就労/特定技能で再来日 → 実務者研修 → 介護福祉士取得
Phase 5（2032〜2038以降）
マネジメント育成・Uターン｜日本でのマネジメント経験 → ベトナムへ帰国 → 施設長・幹部教員
本スケジュールのゴール：ベトナムで教育した人材を日本で育て、国家資格・マネジメント経験を積んだ後にベトナムへ還流させる。日越をまたぐ「人材と資本の循環モデル」を構築し、両国の介護課題を同時に解決する。
社内限定資料
2 / 7

## Slide 3
Phase 1
相互視察と基本合意
2026年6月 〜 7月
2026年6月初旬：OHF様 札幌視察
健康会様の介護施設見学、現場スタッフとの交流
日本側JVの設立協議を開始
  受け入れ体制の整備
  生活支援・学習サポートに特化した法人を想定
2026年7月：健康会様 ベトナム視察
OHF様の学校施設・教育カリキュラムを視察
ベトナム側JV（教育・介護事業特化／税制優遇目的）の設立協議
卒業後の就労手続きを代行する「100%ベトナム内資の送り出し機関」のパートナー選定
【重要】健康会様とOHFの学校間で「インターンシップ基本協定書（MOU）」を締結。これが後続のインターンシップ（Phase 3）における在留資格申請の根拠となる。
ポイント：この段階で日越双方の経営陣が直接現場を確認し、信頼関係を構築することが全体計画の土台となる。
社内限定資料
3 / 7

## Slide 4
Phase 2
日越両国での法人設立と公的資金の申請
2026年8月 〜 2027年3月
法人設立手続き
日本側JV：法人登記・銀行口座開設
  受け入れ・生活支援・学習サポートに特化
ベトナム側JV：法人登記・銀行口座開設
  教育・介護事業に特化（税制優遇の活用）
公的資金（補助金）の申請
日本政府（経産省・JICA等）への補助金・助成金の申請準備・提出
名目：ベトナムJVを「日本式介護の教育・実証拠点」として位置づけ
【法対応】インターンシップのカリキュラム改定
2027年からのインターンに向けた重要手続き
OHFの学校側で以下を完了させる：
  「日本の健康会での6ヶ月間の実務を正式な単位として認める」
  カリキュラム改定手続き
  ベトナム国内での承認取得
【注意】カリキュラム改定・承認は、Phase 3のインターン開始前に必ず完了していなければならない。スケジュール管理上の最重要タスク。
社内限定資料
4 / 7

## Slide 5
Phase 3
第1期生の教育・インターンシップ
2027年4月 〜 2028年3月
2027年4月〜7月：ベトナムJVでの事前教育・ビザ申請
ベトナムJV（教育事業）にてOHFの学生向けに特化カリキュラムを提供：
  日本式介護技術の教育
  日本語の集中講座
候補生の選抜・評価
日本の入管へ在留資格を申請：
  「特定活動（告示9号：インターンシップ）」
  提出書類：大学の単位取得証明、両社間の協定書（MOU）等
2027年8月頃〜2028年1月頃：札幌でのインターン実施（6ヶ月間）
北海道の最低賃金以上を支給する有給インターン
健康会様の現場で実務を通じた単位取得
日本側JVによる手厚いサポート：
  生活支援（住居・日用品等）
  メンタルヘルスケア
  日本語・介護用語のフォローアップ
インターン終了後：学生はベトナムへ帰国し、OHFの学校を卒業。優秀者はPhase 4にて本採用候補となる。
社内限定資料
5 / 7

## Slide 6
Phase 4
本採用・国家資格取得フェーズ
2028年夏/秋頃 〜 2032年頃
2028年 夏/秋頃〜：本採用・再来日
卒業した優秀層を以下の在留資格で招聘：
  「育成就労」または「特定技能1号」
健康会様の正社員として直接雇用
送り出し機関（100%ベトナム内資）が就労手続きを代行
就労1年目〜3年目（2028年〜2031年）
現場でのフルタイム就労
日本側JVが以下のサポートを実施：
  実務者研修の受講支援
  介護福祉士国家試験に向けた母国語での学習サポート
就労4年目（2032年頃）：介護福祉士 取得
介護福祉士（国家資格）の試験合格
在留資格を「介護」へ変更
【在留資格「介護」のメリット】 ・在留期間の更新上限が撤廃される ・家族の帯同が可能になる ・長期的なキャリア形成の基盤が整う
Phase 4のゴール：インターンで信頼関係を築いた人材を正社員として迎え、国家資格取得まで一貫してサポートする。「使い捨て」ではない、長期的な人材育成を実現。
社内限定資料
6 / 7

## Slide 7
Phase 5
マネジメント育成とベトナムへのUターン
2032年以降 〜
2032年〜2037年頃：日本でのマネジメント育成
介護福祉士として現場を牽引
マネジメント経験の蓄積：
  後輩ベトナム人材の指導・教育
  施設のシフト管理
  チームリーダーとしての運営参画
同時並行：ベトナム側JVの事業拡張準備
事業目的を「教育」→「介護施設の運営」へ拡張
ベトナム国内での介護市場調査
介護施設運営に必要なライセンスの取得
2038年以降〜：ベトナムへのUターンと事業本格展開
成長した人材がベトナムへ帰国
ベトナム側JVが新設する介護施設の「施設長・事業責任者」として就任
またはOHFの学校の「幹部教員」として教育に還元
【循環モデルの完成】 日越をまたぐ強固な人材と資本の循環モデルが完成。 ・日本：介護人材不足の解消＋質の高いケアの維持 ・ベトナム：高齢化社会への備え＋日本式介護ノウハウの移転 ・人材：国家資格＋マネジメント経験を武器にキャリアアップ
社内限定資料
7 / 7